| 序号 | 项目阶段 | 日期 工作内容 | 3.15-5.15 | 5.16-6.5 | 6.6- 6.15 | 6.16-6.25 | 6.26-7.28 | 7.29 | 7.29-8.8 | 8.9- 8.10 | 8.11-8.12 | 8.13 | 8.14-8.19 | 8.20 | 9.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目启动和总体计划设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业和相关部门调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目准备阶段 | 确定评选指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初步确定评选指标权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制定评选方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 宣传发动阶段 | 召开工作动员暨项目推进会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 确定镇、街道评委会成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各镇、街道进行宣传发动工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自由申报阶段 | 符合条件的企业填写申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镇、街道收集申报表，核实数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 资料收集、初选 | 镇街收集下属部门填报数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镇街上交相应数据和企业申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市直单位提交相关表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 确定初选企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 相关评价阶段 | 镇、街道对企业进行相关评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专家对企业进行评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 评选计算阶段 | 按照评选方法进行评选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 公示阶段 | 对评选结果进行公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 确定最终结果 | 确定最终获得称号的企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 表彰阶段 | 对获奖企业进行公布和颁奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“中国石都知名石材企业”评选活动计划推进表